**2019年度科技处重点工作计划及任务分解**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **牵头人** | **落实人** | **完成时间** |
| 1 | 提交全教会精神的学习体会 | 结合本职工作撰写个人心得体会 | 杨小红余义兵 | 全体人员 | 1月15日 |
| 与应用型高校建设标准结合 |
| 与师得师风规范结合 |
| 与科研创新与管理结合 |
| 2 | 总结考评2018年工作讨论制定2019年工作 | 支部述职 | 杨小红余义兵 | 全处人员 | 2月28日 |
| 部门述职 |
| 个人述职考核会 |
| 准备省党建考核材料 |
| 准备省发展考核材料 |
| 开党内组织生活会、民主生活会 |
| 2019重点工作布置会 |
| 3 | “严、强、转”专项整治 | 学习对标 | 杨小红张秋华祝亚雯 | 全体党员 | 4月30日 |
| 自查整改 |
| 4 | ※推进横向项目督查指导 | 共建产学研合作平台对外沟通促项目对接 | 杨小红 | 陈发奎纪洁 | 12月30日 |
| 5 | 迎接本科审核性评估 | 项目材料成果宣传访问汇报 | 杨小红余义兵 | 张秋华陈发奎纪洁 | 4月30日 |
| 6 | 出台相关管理文件 | 重点实验室建设横向项目经费管理 | 杨小红 | 陈发奎纪洁 | 3月30日5月30日 |
| 7 | ※启动专业硕士点建设 | 寻求安徽工业大学等合作申报完成硕导推荐申报工作 | 杨小红 | 纪洁 | 4月30日 |
| 8 | ※成立池州学院社科联 | 材料撰写挂牌仪式 | 余义兵 | 谈家胜陈发奎 | 6月30日 |
| 9 | 高级别纵向项目管理 | 组织鼓励申报与按时结项修订纵向项目及经费管理办法 | 杨小红 | 张秋华 | 12月30日 |
| 10 | 学报编辑与发行 | 特色栏目打造 | 余义兵 | 雷红霞周芳 | 12月30日 |
| 11 | ※高层次科研平台建设 | 启动池州学院一流学科立项建设制订池州学院一流学科管理办法修订池州学院研究中心管理办法 | 余义兵 | 陈发奎 | 7月30日至12月30日 |

带※号的已被列为学校重点工作